冀农办发〔2019〕235号

河北省农业农村厅

河北省财政厅

关于印发《河北省2019年度耕地季节性休耕

制度试点实施方案》的通知

廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市农业农村局、财政局，雄安新区管委会公共服务局、改革发展局：

现将《河北省2019年度耕地季节性休耕制度试点实施方案》印发给你们，请结合实际，抓好政策、任务、责任落实，加快构建季节性休耕制度体系，形成制度化的组织方式、技术模式和政策框架，减少地下水开采，助力生态文明建设。

河北省农业农村厅    河北省财政厅

2019年7月2日

河北省2019年度耕地季节性休耕

制度试点实施方案

根据《农业农村部 财政部关于做好2019年耕地轮作休耕制度试点工作的通知》（农农发〔2019〕2号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于地下水超采综合治理的实施意见》（冀办〔2019〕17号）要求，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以绿色发展为导向，以改革创新为动力，落实藏粮于地、藏粮于技战略，突出生态优先、综合治理，以保障国家粮食安全和不影响农民收入为前提，聚焦重点区域，集中连片推进，加大政策扶持，强化科技支撑，加快构建具有我省特色的耕地季节性休耕制度，促进生态环境改善和资源永续利用。

- 基本原则

巩固提升产能，保障粮食安全。坚守耕地保护红线，提升耕地质量，对季节性休耕地采取保护性措施，禁止弃耕、严禁废耕，不能减少或破坏耕地，不能改变耕地性质，不能削弱农业综合生产能力，确保急用之时能够复耕，粮食能产得出、供得上。

加强政策引导，调动农民积极性。逐步建立季节性休耕政策框架，支持农民开展季节性休耕。对承担季节性休耕任务农户的原有种植作物收益给予必要补助。鼓励市、县自主开展季节性休耕。

突出问题导向，连片整体推进。以地下水超采区为重点，与地下水超采综合治理规划相衔接，统筹协调推进，鼓励以乡镇或行政村为单位，集中连片整体推进，确保有成效、可持续。

尊重农民意愿，稳步有序实施。以农民为主体，尊重农民意愿，发挥主观能动性，不搞强迫命令和“一刀切”。严格申报程序，规范项目运作，实行公示制度，广泛接受监督。

实施精准管理，提升试点水平。强化项目管理，明确试点任务，积极应用卫星遥感识别技术，减少人为因素干扰，防范道德风险，做到任务精准到地到人，补助精准到地到人。

二、主要目标及试点任务

（一）主要目标。2019年度，农业农村部、财政部安排我省季节性休耕制度试点规模200万亩，与地下水超采综合治理相结合，计划在6个市和雄安新区安排实施面积200万亩，预计减少农业灌溉用水3亿立方米（具体任务清单见附件1）。

（二）试点任务

1.加快形成季节性休耕组织方式。探索实行中央统筹、省级负责、市级组织、县级实施的工作机制。鼓励市、县创新组织方式，丰富休耕模式，完善管理措施，落实工作责任，严格试点实施程序，调动基层和生产经营主体参与休耕的积极性。

2.加快形成季节性休耕技术模式。研究集成推广一批不同区域生产生态兼顾的耕作制度，形成一批可复制、可推广的用地养地相结合的技术模式。重点示范自然休耕和生态休耕2种方式，探索和试验研究冬休夏秋种等技术模式，发挥季节性休耕效益。

3.加快形成季节性休耕政策框架。根据小麦市场价格变化，科学确定补助标准，确保农民收入不降低，稳定休耕预期。发挥辐射带动作用，逐步形成省级支持重点区域开展季节性休耕和市、县结合本地地下水资源实际，自主开展季节性休耕的长效机制。

4.加快形成季节性休耕监测评价机制。积极利用承包地确权成果，配合农业农村部规划设计研究院，运用卫星遥感等信息化手段，加强对季节性休耕有关地块跟踪监测。科学布局休耕地质量监测和对比监测网点，开展耕地质量监测对比，跟踪季节性休耕区域耕地质量变化情况。探索开展第三方评估，明确评估内容、制定评估标准、形成评估体系，科学评价试点成效。

三、试点区域和技术路径

为便于跟踪监测季节性休耕对压减地下水开采、耕地休养生息和生态环境保护等作用，原则上试点区域保持相对稳定，承担试点任务的农户和地块要相对稳定。

（一）试点区域。在地下水超采区的廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市和雄安新区的47个县（市、区）组织实施。

（二）技术路径。在井灌区连续实施季节性休耕，改小麦、玉米一年两熟为只种植雨热同季的玉米、油料作物和抗旱耐旱的杂粮杂豆等作物一年一熟，实行“一季休耕、一季种植”，减少地下水用量。季节性休耕期间支持农民种植油菜等绿肥作物，不浇水，不收获，下茬作物种植前直接翻耕入田，减少地表裸露，培肥地力。

四、补助标准和方式

（一）补助标准。季节性休耕试点每亩补助500元。

（二）补助方式。所需资金结合中央财政地下水超采综合治理补助资金统筹安排。按照先实施后补助、先公示后兑现的程序进行，验收合格后，通过“一折通”或“一卡通”兑现到实施季节性休耕的农户。

五、工作程序和进度

（一）分解任务。根据省分配到市、县的年度任务清单，市、县将实施任务清单与农村承包地确权登记颁证工作相结合，科学分解落实到乡（镇）、村、农户、地块。

（二）制定方案。市、县要结合本地实际制定实施方案。承担试点任务的设区市（雄安新区）要制定市级实施方案，报省农业农村厅备案。承担试点任务的县制定县级实施方案，报设区市审核批复后实施。

（三）核实面积。试点县组织乡（镇）政府逐村核实面积，填写《耕地季节性休耕制度试点任务分解清单（核实面积清单）》（见附件3），由乡（镇）政府负责人、村委会负责人和农户三方签字确认，并加盖乡（镇）政府和村委会公章。乡（镇）政府汇总后，在村务公开栏公示不少于7天，并留存公示影像资料。公示无异议后，报县农业农村局备案，县农业农村局审核汇总，作为拨付补助资金的依据。

（四）县级自验。由试点县政府组织农业农村等有关部门和乡（镇）政府组成自验组，对实施面积、季节性休耕落实情况等进行自验，自验结果通过部门公示栏、电视、政府网站等进行公示，公示时间不少于7天。公示无异议后，申请市级验收。自验办法由试点县政府制定。

（五）兑付资金。试点县自验公示无异议后，按照国库支付制度规定，通过“一折通”或“一卡通”拨付给农户、家庭农场、农民合作社等。

（六）市级验收。设区市对辖区内项目县进行验收。验收内容包括：组织领导、实施方案、管理制度、任务落实、技术方案、责任书、有关协议、任务分解清单、季节性休耕实施区域图、公示情况、县级自验结果等。验收结束后出具验收报告，报省农业农村厅备案。验收办法由设区市制定。市验收、县自验工作可与地下水超采综合治理农业项目验收结合进行。

（七）省级考核（评估）。省农业农村厅、省财政厅会同有关部门根据工作进度，印发有关通知，明确有关要求，适时组织开展试点考核（评估）。

（八）工作进度。

7月，明确任务到乡（镇）、到村、到户、到地块，市、县制定本级实施方案。

7月-8月，项目市、县组织宣传培训，明确试点实施有关要求。

9月-10月，落实任务到农户、到地块。

11月-12月，核实验收，兑现补贴资金。组织搞好试点总结，并按时上报。

2020年1月-5月，落实季节性休耕地管护措施，防止弃耕、废耕、破坏耕地等发生。完善到乡（镇）、到村、到户、到地块的季节性休耕面积任务分解清单（核实面积清单）。做好迎接省考核（评估）等各项准备工作。

六、有关工作要求

2019年，要把季节性休耕制度化探索作为试点的重要内容，创新方式、探索路子、积累经验，加快形成制度，常态化实施。

（一）加强组织领导。有关市、县（市、区）政府对本行政区域内季节性休耕制度试点负总责。要成立由市政府分管负责同志任组长的协调指导组，加强统筹、强化措施、落实责任，明确实施单位和责任人，细化工作措施。市级农业农村、财政部门要加强协同配合，明确责任分工，形成工作合力。试点县要成立由政府主要负责同志任组长的推进落实机构，全面落实试点任务和要求，保障试点有序开展并取得实效。

（二）制定实施方案。根据国家和省试点工作方案要求，有关市要制定本级实施方案。明确实施内容、试点区域、技术路径、工作程序、资金使用、补贴标准、操作方式、保障措施等内容，并于8月20日前报送省农业农村厅备案。指导有关县（市、区）要紧密结合土地确权登记颁证工作，制定具体实施方案。组织乡（镇）、村开展季节性休耕，集中连片实施，力争整建制推进，积极引导承包农户和新型经营主体主动参与试点。

（三）填报四至信息。为有效应用卫星遥感技术，监测季节性休耕试点任务落实情况，要优先选择承包地确权颁证完成省级验收的乡（镇）、村开展试点。承担任务的乡（镇）名、村名、农户名、试点地块的四至信息（地块代码）由县级农业农村部门负责（见附件2、3），试点区承包地确权成果图由县级农经部门负责，于9月底前分别做好填报工作。

（四）签订试点协议。市、县、乡（镇）及试点农户要层层落实责任。试点市与县签订责任书，明确任务、明确责任，切实抓好落实。试点县与试点乡（镇）签订责任书，细化任务，提出要求。试点乡（镇）与参加试点的农户或新型经营主体签订季节性休耕协议，充分尊重和保护农户享有的土地承包经营权益，明确相关权利、责任和义务，保障试点工作依法依规、规范有序开展。协议文本由试点实施单位存档备案。

（五）强化指导服务。省农业农村厅牵头成立耕地季节性休耕专家指导组，指导各地开展季节性休耕试点。有关市、县也要成立季节性休耕制度试点技术指导组,积极探索休耕与节水、休耕与养地、绿肥种植与养地等模式，因地指导实施季节性休耕。市、县农业农村部门要分区域、分作物制定季节性休耕下茬作物种植技术指导意见，开展技术培训，指导试点地区农民尽快掌握技术要领，搞好机具改装配套，落实下茬作物和绿肥种子，满足种植需要，做到科学、合理休耕与种植。

（六）加强督促检查。省农业农村厅、省财政厅将会同有关部门对耕地季节性休耕制度试点开展督导考核（评估），重点考核（评估）任务和资金落实情况、组织宣传工作成效等。试点市、县也要适时开展工作督导，推动任务落实、资金落实、技术落实和指导服务落实。同时，配合开展第三方评估，对试点的经济效益、社会效益、生态效益等方面进行评估。积极与农业农村部规划设计研究院沟通，通过卫星遥感技术，实时跟踪试点地块种植作物变化情况，掌握休耕地块落实与管护、休耕区绿肥作物种植等情况，确保季节性休耕试点任务落实到实处。

（七）开展耕地监测。按照原农业部《轮作休耕区域耕地质量监测方案》（农办农〔2016〕28号）要求，科学布设监测网点，坚持定点持续监测，掌握试点区域耕地质量现状与变化趋势，与区域外的质量对比，科学评估试点成效，为建立合理的休耕制度和耕地质量保护提升提供技术支撑。明确监测任务，重点对水肥药投入、作物产出、土壤养分等基本情况进行监测。要严格监测规程，加强质量控制，确保调查内容和样品检测数据真实可靠。要及时撰写监测报告，突出作物产量、耕地质量和生态资源，评价休耕效果，提出政策建议。

（八）搞好总结宣传。耕地轮作休耕制度试点是党中央、国务院有关农业农村改革的重大部署。有关市要对试点工作进展情况进行总结，于11月5日前形成年度总结报告，经市政府审核把关后，由设区市农业农村局和财政局联合向省农业农村厅、省财政厅报告。各地要充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传季节性休耕制度试点的重大意义和有关要求，引导社会各界关注支持试点工作，增强绿色发展的自觉性。通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，宣传季节性休耕制度试点的积极成效，营造良好舆论氛围。探索出的好经验、好典型、好做法，要及时向省农业农村厅种植业处反馈。

联系人：省农业农村厅种植业处 张晓，

电话：0311-86256887，邮箱：hbzzyc@126.com

省农业技术推广总站 孟建，

电话：0311-86678024，邮箱：jianmeng80@126.com

附件：1.河北省2019年度耕地季节性休耕制度试点任务清单

2.2019年    县（市、区）耕地季节性休耕制度试

点地块四至信息报送说明

3.    县（市、区）    乡（镇）    村耕地季节性

休耕制度试点任务分解清单（核实面积清单）

附件1

河北省2019年度耕地季节性休耕制度试点任务清单

单位：万亩、万元

| 实施地点 | 试点任务 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 | 200 | 100000 | 为配合农业农村部开展卫星遥感监测，请试点县与承包地确权颁证工作相结合，将试点任务安排在承包地已确权颁证或确权省级已验收的地块，为提取休耕地块四至信息创造条件。 |
| 廊坊市小计 | 12.7 | 6350 |  |
| 霸州市 | 2 | 1000 |  |
| 大城县 | 6.7 | 3350 |  |
| 文安县 | 3 | 1500 |  |
| 永清县 | 1 | 500 |  |
| 保定市小计 | 5 | 2500 |  |
| 蠡 县 | 2 | 1000 |  |
| 高阳县 | 3 | 1500 |  |
| 沧州市小计 | 30.68 | 15340 |  |
| 河间市 | 4.22 | 2110 |  |
| 任丘市 | 2 | 1000 |  |
| 泊头市 | 3 | 1500 |  |
| 献 县 | 8.5 | 4250 |  |
| 沧 县 | 1.46 | 730 |  |
| 南皮县 | 3 | 1500 |  |
| 吴桥县 | 2 | 1000 |  |
| 盐山县 | 4 | 2000 |  |
| 中 捷 | 2.5 | 1250 |  |
| 衡水市小计 | 69.88 | 34940 |  |
| 桃城区 | 2 | 1000 |  |
| 冀州区 | 3.13 | 1565 |  |
| 深州市 | 7.12 | 3560 |  |
| 武强县 | 4 | 2000 |  |
| 阜城县 | 4.4 | 2200 |  |
| 武邑县 | 7 | 3500 |  |
| 景 县 | 10 | 5000 |  |
| 饶阳县 | 3 | 1500 |  |
| 枣强县 | 6.93 | 3465 |  |
| 安平县 | 13.3 | 6650 |  |
| 故城县 | 9 | 4500 |  |
| 邢台市小计 | 38.2 | 19100 |  |
| 桥东区 | 2.88 | 1440 |  |
| 桥西区 | 2.39 | 1195 |  |
| 南宫市 | 3.2 | 1600 |  |
| 任 县 | 1.01 | 505 |  |
| 巨鹿县 | 4.85 | 2425 |  |
| 广宗县 | 5.7 | 2850 |  |
| 威 县 | 6.13 | 3065 |  |
| 柏乡县 | 1.2 | 600 |  |
| 清河县 | 3.61 | 1805 |  |
| 临西县 | 5.5 | 2750 |  |
| 新河县 | 1.73 | 865 |  |
| 邯郸市小计 | 39.54 | 19770 |  |
| 肥乡区 | 1.3 | 650 |  |
| 成安县 | 4 | 2000 |  |
| 广平县 | 2 | 1000 |  |
| 临漳县 | 7.6 | 3800 |  |
| 邱 县 | 7.09 | 3545 |  |
| 馆陶县 | 6.2 | 3100 |  |
| 魏 县 | 7 | 3500 |  |
| 曲周县 | 4.35 | 2175 |  |
| 雄安新区小计 | 4 | 2000 |  |
| 安新县 | 2 | 1000 |  |
| 雄 县 | 2 | 1000 |  |

附件2

2019年    县（市、区）耕地季节性休耕制度试点地块四至信息报送说明

一、试点任务面积，涉及到的乡（镇）、村名称和面积。

二、    县（市、区）    乡（镇）    村耕地季节性

休耕制度试点任务分解清单（核实面积清单）

联系人：***，电话：***，手机：***

***县（市、区）农业农村局（盖章）

2019年*月*日

附件3

县（市、区）    乡（镇）    村耕地季节性休耕制度试点任务分解清单

（核实面积清单）

乡（镇）政府主要负责人：                                                    村委会主要负责人：

| 序号 | 户主 （承包方代表） 姓名 | 户主 （承包方代表） 身份证号 | 休耕地块 代码 | 补贴对象 银行卡号 | 补贴对象 联系电话 | 休耕 面积（亩） | 补贴对象签字 （手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

乡（镇）人民政府：         （盖章）                                                      村委会：           （盖章）

注：1.本表由县农业农村局印制，须由乡（镇）政府主要负责人、村委会主任、农户三方签字，乡（镇）政府、村委会盖章生效。

2.一式三份，一份由县农业农村局存档备案，一份由乡（镇）存档备案，一份由村委会汇总公示、留存。

3.按表中格式要求填写，不准变更表格、不准简写。

4.休耕地块代码填写19位，不能只填写5位缩略码。

5.休耕地块承包方与经营方不一致的，表中只填写原承包方姓名和身份证号，补贴对象由休耕地块承包方和经营方商定。

6.举报电话：