附件3

国家科技基础条件资源调查具体进度安排

一、数据采集与填报（7月1日-9月30日）

中央有关部门所属填报单位于2017年7月1日后，登陆“国家科技基础条件资源调查管理信息系统”（以下简称调查系统）

（链接网址http://www.nstic.org.cn或http://www.escience.org.cn）进行调查数据的填报、审核和汇总。地方填报单位按照本地科技资源调查组织机构规定的途径进入填报系统。

已纳入调查名录的法人单位继续沿用已有用户名和密码，登录系统并按照流程进行数据更新。新纳入调查名录的法人单位登录用户名和口令另发。

填报单位完成填报通过上级管理部门审核后，需在调查系统中打印法人单位科技资源调查信息汇总表（附件1表1），并加盖公章。中央有关部门所属填报单位将汇总表上报至主管部门，地方所属填报单位将汇总表上报至地方资源调查组织部门。材料报送截止时间由国务院各有关部门和地方科技资源调查组织部门自行确定。

二、调查数据审核与汇总（10月1日-10月31日）

国务院各有关部门以及地方科技厅（委、局）、财政厅（局）应对所属单位科技资源调查信息开展审核，于2017年9月25日前，通过调查系统完成数据审核和提交，并通过调查系统打印部门（地方）科技基础条件资源情况汇总表，加盖公章，与所属法人单位汇总表（一式一份）一并报送科技部基础研究司（受理单位为平台中心）。材料报送截止时间为2017年10月10日（以材料到达时间为准）。

三、数据核查与整理（11月1日—12月31日）

科技部、财政部委托平台中心组织有关专家采用系统核查、现场抽查和专项复核等方式进行数据核查。国务院各有关部门、地方科技厅（委、局）、财政厅（局）以及法人单位应配合做好数据核查工作。具体工作方案另行通知。

数据核查结果将及时反馈给国务院各有关部门、地方科技厅（委、局）、财政厅（局）以及法人单位。平台中心将在数据核查的基础上，建立科技资源调查年度数据库。

四、数据公开与发布（2018年1月1日以后）

科技部、财政部委托平台中心编制《国家科技基础条件资源调查年报》等系列成果，加强对科技资源调查数据的分析利用和公开发布；国务院各有关部门和各地方科技厅（委、局）、财政厅（局）应加强对科技资源调查数据的分析和利用。