北京市经济和信息化委员会

大额项目资金项目调整（变更）、终止和资金收回管理实施细则

（试行）

第一章  总则

第一条 为加强中央和市级财政大额项目资金（以下简称“大额项目资金”）管理，规范资金的调整（变更）、终止和资金收回，特制定本细则。

第二条 本细则所称大额项目资金，是指中央或市级人民政府财政部门通过公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算等安排，以及北京市经济和信息化委员会（以下简称“市经济信息化委”）年度部门预算安排的用于贯彻落实《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》《<中国制造2025>北京行动纲要》以及国家和北京市相关产业和中小企业发展政策要求，加快构建“高精尖”经济结构，提升产业创新能力，促进大众创业万众创新，优化产业发展环境的资金。

第三条 大额项目资金项目应严格按照合同书、承诺函或批复的实施方案规定内容执行，特殊情况确需调整（变更），或项目终止需收回资金的，应遵循实事求是、客观公正、依法依规、严格程序、及时高效的原则。

第二章  项目调整（变更）内容及程序

第四条 项目“调整（变更）”是指实际项目执行与项目合同书、承诺函或批复的实施方案中规定的内容发生了实质性的改变。包含具体情况如下：

（一）项目内容、主要生产工艺发生重大变化；

（二）项目建设地点发生变更；

（三）项目投资额、建筑面积变动额超过相关管理规定；

（四）项目单位或投资主体发生变更；

（五）项目目标、考核指标发生重大变化；

（六）项目建设期延期半年以上；

（七）其他重要变更事项。

第五条 如存在第四条中情况，项目单位应向所属区经济信息化主管部门提交书面申请，由所属区经济信息化主管部门提出书面意见，会同项目单位的书面申请一同报送市经济信息化委相关专业处室，充分说明项目调整（变更）的理由，经市经济信息化委批准后执行。本细则发布实施后支持的项目如需调整变更，原则应在项目竣工期满前提出申请。

第六条 项目存在下列情况，企业在申请调整变更时还应提供如下材料：

（一）项目取得核准备案后发生重大变化的或已过核准备案文件有效期但未开工建设的，项目单位应按照核准备案有关管理办法及时向项目核准备案机关提出项目变更调整或延期申请。在核准备案通知书有效期内，项目单位实际工期与核准备案拟开竣工时间有出入的，申请大额项目资金时不需进行备案调整，以实际工期为准。

（二）项目建设地、建设面积发生重大变化时，项目单位应补充提供相关土地、规划、施工、环境评价等审批手续。

（三）项目主体发生变更时，应出具新项目单位继续履行项目合同、接受监督检查等相关内容的协定。

（四）其他应提供材料。

第七条 项目延期时间原则不超过2年，项目调整变更原则只批复一次，如发生以下情况需经市经济信息化委批准：

（一）确因特殊情况需二次调整变更的；

（二）确因行业特点或其他特殊情况延期时间超过2年的；

（三）本细则发布实施后支持的项目发生调整变更，于项目竣工期满后提出申请的。

第三章  项目终止内容及程序

第八条 项目“终止”是指项目单位在项目实施过程中出现重大问题导致无法继续实施或无法完成原定目标，市经济信息化委对项目予以终止，并收回相应资金。包含具体情况如下：

（一）因市场、技术发生重大变化造成项目无法执行，或不能实现合同规定的任务目标；

（二）因北京市或地区规划等因素导致项目无法实施；

（三）因自然灾害或其他不可预测和不可抗力因素导致项目无法实施；

（四）项目单位自筹经费不能落实、组织管理不力或严重违反财政资金管理有关规定；

（五）项目发生违法违规等重大事件或其他原因经市经济信息化委审议后决定终止；

（六）其他应终止的情况。

第九条 项目单位在项目实施过程中出现本细则第八条中情况时，应及时向所属区经济信息化主管部门提交终止项目的书面申请，由所属区经济信息化主管部门提出书面意见，会同项目单位的项目终止书面申请一同报送市经济信息化委相关专业处室，充分说明项目终止的理由，经市经济信息化委批准后执行。

第十条 经专业处室、财务处（审计处）、机关纪委、驻委纪检组或外部门监督检查发现项目单位存在本细则第八条中情况时，由相关专业处室通知项目单位按照第九条执行。对项目单位拒不提出申请的，由相关专业处室结合实际情况提出处理意见，经市经济信息化委批准后执行。

第四章  资金收回内容及程序

第十一条 对以下情况收回全部或部分大额项目资金：

（一）项目投资内容调整变更导致投资额减少，实际支持资金高于按调整后投资额计算应支持资金额度的，收回相应部分大额项目资金。

（二）项目终止时，自大额项目资金拨付之日起未发生新增自有资金投入的，全额收回大额项目资金；自大额项目资金拨付之日起已发生新增自有资金投入，且无其他违规违纪行为的，结合实际投资情况按比例收回大额项目资金。

（三）项目绩效目标未达成，除结合项目实际投资情况按比例收回相应大额项目资金外，收回资金不得低于如下标准：绩效目标完成不足50%的，应收回全部大额项目资金；绩效目标完成50%（含）但不足80%的，应收回不低于20%的大额项目资金；绩效目标完成80%（含）以上，且投资基本完成的，可不收回大额项目资金。

（四）项目未通过验收和应验收而无故不进行验收的，收回全部大额项目资金。

（五）项目存在重复申报情况，对后申报的已获得国家或市级财政资金支持的项目收回全部大额项目资金，有地方配套支持要求或部门联合支持的项目除外。

（六）贴息项目提前归还贷款，且大额项目资金支持额度高于实际发生利息额度，收回超额部分大额项目资金。

（七）项目存在瞒报谎报重大事件、弄虚作假等违规违纪行为导致项目终止的，全额收回大额项目资金；

（八）其他应收回资金的情形。

第十二条 项目单位在项目实施过程中出现本细则第十一条中情况，项目单位应主动及时退回资金，向市经济信息化委相关专业处室提交项目资金退回的书面申请，经市经济信息化委批准后执行。

第十三条 经专业处室、财务处（审计处）、机关纪委、驻委纪检组或外部部门监督检查发现存在第十一条中情况，由专业处室通知项目单位按照第十二条执行。对项目单位拒不提出申请的，由相关专业处室结合实际情况提出处理意见，经市经济信息化委批准后执行。

第十四条 项目单位应及时按照有关规定通过原拨付渠退回大额项目资金，退回资金应按照国家和北京市有关规定调整使用或交回国库。

第五章  责任追究

第十五条 对于存在瞒报谎报重大事件、弄虚作假等违规违法行为，以及存在项目终止、收回资金问题而企业拒不终止和退回资金的，纳入黑名单管理，取消其相应资格，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章  附则

第十六条 本细则自发布之日起施行，对本细则发布前大

额项目资金支持的项目可参照执行。

第十七条 本细则适用于市经济信息化委参与、管理或负

责的各类大额项目资金，对于大额项目资金项目调整（变更）、终止及资金收回有明确办法规定的，按照相关办法执行。

第十八条 本细则由市经济信息化委负责解释。