北京市科技计划课题成果

转化应用效果跟踪调查方案

一、调查目的

摸清北京市科技计划课题成果的转化应用效果，了解课题成果应用、推广的现状及存在的问题，进一步完善科技成果转化的相关政策措施，为承担单位的发展创造更好的外部环境，加快全国科技创新中心建设。

二、调查对象

调查对象为由北京市科委立项支持并在2011年7月1日至2014年12月31日期间内通过验收的科技计划课题的第一承担单位。

三、调查内容

调查内容为应用技术类课题成果的基本情况、转化应用情况、课题后续研究与发展情况等。

四、调查频率和有效期限

本调查为一次性调查。有效期至2016年6月30日。

五、调查方法

调查方法为全面调查，预计调查单位数量为1067家。

六、调查方式

采取网络填报的调查方式，调查单位登陆指定网址填报调查数据，同时打印纸质调查表一份，经课题负责人签字并加盖单位公章后报送至北京科技统计信息中心。

- 七、调查组织实施

由北京科技统计信息中心负责组织实施并承担具体调查任务，主要工作内容及要求如下：

1.制定调查方案，对调查单位相关人员开展培训，确保填报人员准确理解调查内容。

2.负责调查数据的审核评估、整理汇总和分析研究。

- 八、工作安排

1.2015年12月下旬-2016年1月中旬，向市统计局申报调查文号。

2.2016年1月下旬-2月上旬，准备调查相关材料。

3.2016年2月中旬-2月下旬，发放填报材料。

4.2016年3月上旬-4月中旬，收审调查数据，督促未填报调查表的单位及时填报。

5.2016年4月下旬，进行数据汇总、评估，将初步统计结果上报市科委。

九、调查数据的使用

依据调查结果建立北京市科技计划课题成果转化应用效果动态资源数据库，并根据汇总结果开展分析研究，以统计分析报告等形式提交市科委，服务于科技项目管理和相关政策决策。

联系人：庞丽艳、张振伟；

联系电话：66123918、66123928