定州市2021年财政衔接推进乡村振兴

补助资金使用方案（试行）

为贯彻落实《中共河北省委河北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（冀发〔2021〕12号）精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，根据河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政资金衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农〔2021〕26号）的通知要求，结合我市实际，制定本方案。

一、总体目标

统筹使用好省、市衔接推进乡村振兴补助资金，形成合力，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，确保能够发挥出财政资金撬动作用，最大程度提高衔接资金的使用效益。

二、资金支持方向及标准

（一）资金支持方向

衔接资金支持的项目均从项目库中选择。主要支持以下两个方面：一是培育和壮大特色优势产业。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造，包括种植、养殖、手工业、农产品加工等特色产业发展；申请认证绿色食品、有机农产品、地理标志农产品等费用补助。支持必要的产业配套基础设施建设。二是支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。重点打造15个工作组入驻村庄，及2021年建设的18个美丽乡村。主要包括村街道路建设、小菜园、小果园、小游园建设、村容村貌提升等人居环境整治提升。

（二）衔接资金支持标准

1、培育和壮大特色优势产业扶持项目。衔接资金的70%用于培育和壮大特色优势产业扶持项目。依据项目库建设情况，重点发展6-10个农业产业重点项目，衔接资金支持额度与企业自筹部分，按照最高不高于1:1的比例进行奖补，且总支持金额不得超过1000万元的标准执行。

2、农村人居环境整治建设项目。衔接资金的30%用于必要的农村人居环境整治建设项目。对重点打造的15个工作组入驻村庄，及2021年建设的18个美丽乡村，衔接资金支持额度与乡村自筹部分，按照最高不高于1:1的比例进行奖补。

三、衔接资金使用方式及拨付进度

衔接资金主要采取以奖代补的方式进行。培育和壮大特色优势产业项目及农村人居环境整治建设项目均从项目库中抽取，奖补资金分配数额，依据行政审批局出具的核准备案批复文件、及第三方会计师事务所对项目实施方案审计核准后，出具的审计报告，合理分配奖补资金。奖补资金的拨付进度，结合项目的建设进度酌情拨付，（由市乡村振兴局委托有资质的第三方会计师事务所对项目实施情况进行全程跟踪审计，审计费用由市财政配套）。待项目完工后，资金拨付比例不低于80%，项目通过验收后，拨付剩余部分奖补资金。

四、资金分配程序

1、由项目实施主体按照省政府《关于印发河北省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》（冀政字〔2018〕4号）要求，通过河北省投资项目在线审批监管平台，向市行政审批局申请核准和备案，市行政审批局按规定出具批复文件。

2、由项目实施企业委托有资质的设计造价公司，编制项目实施方案，报市乡村振兴局进行审核。市乡村振兴局委托第三方会计师事务所对项目实施方案进行审计，并出具审计报告，确定项目实施方案（属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定）。

3、项目实施方案确定后，市乡村振兴局及时组织召开局党组专项会议进行研讨，并按照资金奖补要求，初步起草资金分配方案，报市乡村振兴工作领导小组审批。

4、市乡村振兴工作领导小组召开专题会议，对市乡村振兴局上报的乡村振兴补助资金初步分配方案进行研究，最终确定资金分配方案，并批复。

5、市乡村振兴局接到市乡村振兴领导小组批复后，及时将资金分配方案，通过政府门户网站进行公布（公布期限不低于7天），接受广大人民群众及社会各界人士的监督。

五、考核验收

项目建设完成后，由项目所在乡镇向项目主管部门提出验收申请，项目主管部门接到验收申请后，于一周内，委托有资质的第三方公司进行审计验收（审计、验收费用由市政府配套），由第三方公司出具验收审计报告，并作为最终结算依据。

六、保障措施

（一）加强组织领导

成立定州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理工作领导小组，由市政府主管市领导任组长，乡村振兴局局长任第一副组长，政府办副主任任副组长、相关部门主管副职为成员的财政衔接推进乡村振兴补助资金管理工作领导小组，下设办公室，办公室设在乡村振兴局，办公室主任由市乡村振兴局副局长担任。对资金使用进行全程监督指导，协调解决实际工作中遇到的困难。

（二）规范资金档案资料

充分利用财政衔接推进乡村振兴补助资金，按照财政支持、企业自筹的原则，采取多种方式寻求融资合作。加强项目资金的管理，严肃查处截留、挪用和套取补助资金等违纪违规行为，切实发挥资金使用效率。做好建档立案工作，项目监管部门及项目实施企业要分级安排专人负责项目资料的归档整理工作，档案资料主要包括项目计划申报书、核准备案批复文件、实施方案、政府发文，会议纪要、竣工验收资料、审计报告、以及专项资金划拨、支出、使用等财务相关手续，做到档案资料完备，可查询。

（三）强化资金监督检查

加强项目建设的资金管理，项目实施企业及项目职能部门对专项资金使用的安全性、合规性、绩效性负责，要严格资金监管，规范资金使用，实行专账管理，专款专用，严禁任何组织和个人将项目资金挪作它用，确保所有建设资金都能用在项目上。所有项目资金支出均需严格履行财务报账程序，财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记账簿，填送财务报表，妥善保管财务档案。自觉接受审计部门和上级主管部门对项目资金使用情况的检查和审计。

（四）及时验收与考核

验收与考核工作是资金管理和项目管理的必要步骤和有效措施，项目职能部门及项目实施主体要高度重视，保质保量的完成项目建设工作。项目职能部门委托有资质的第三方公司对项目建设进行验收，并务于2021年11月底完成。

八、绩效评价

（一）绩效考核指标和考核办法

任务目标1：扶持6-10个农业产业重点项目。

考核办法：依据项目库建设情况，通过企业申报、乡镇推荐、部门把关、政府审定、公告公示、群众监督等方式，最终确定6-10个农业产业项目，作为财政衔接推进乡村振兴补助资金支持项目。

任务目标2：2021年12月31日前衔接资金支出率不低于100%。

考核办法：提供补助资金拨付电子记录。

任务目标3：资金使用效果民意测评满意度不低于80%。

考核办法：通过民意调查，采取填写民意满意度调查问卷的形式，测评资金使用满意度。

（二）绩效评价制度

1、督促各项目实施主体制定项目实施规章制度，降低管理成本，提高管理效益，强化内部管理制度，督促实施单位照章办事；运用现代管理理念和方法对项目的物化资源和非物化资源进

行合理搭配使用，做到人尽其才、物尽其用，提高管理效率和工作效率，降低项目建设成本。

2、推行绩效问责制，对未按期完成建设任务，或工程质量较差的，将追究相关人员责任。各项目实施单位要在资金、技术、物资等方面予以大力支持，确保各项目建设任务按期完成。

附件：1.定州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理工作领导小组

2.项目实施方案（模板）

3.定州市2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配明细表

4.美丽乡村、工作组入驻村庄名单

定州市乡村振兴局文件

定乡字〔2021〕3号

———————————

定州市乡村振兴局

定州市财政衔接推进乡村振兴补助资金

管理工作领导小组

各乡镇（街道）、相关部门：

为切实做好财政衔接推进乡村振兴补助资金管理工作，确保发挥好资金效益，成立了资金管理工作领导小组，人员如下：

组      长：    刘志诚    18631238222

第一副组长：    王建立    13582385658

副  组  长：    贾子龙    15100278571

组      员：    侯  芳    13582219596

康玉民    15690206889

支雄伟    15831525668

2021年7月10日

附件2：

***项目实施方案（模板）

一、企业基本情况

（包括企业背景、企业规模、经营状况、经营范围、发展前景、获得荣誉等。）

二、建设内容及资金投入情况

三、带动劳动力就业及吸纳脱贫户就业情况及工作举措

四、带动周边产业发展情况

五、建设进度

（具体到月）

六、绩效评价

绩效目标（评价办法）

年  月  日

附件3：

定州市2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配明细表

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 企业地点 | 经营范围 | 建设内容 | 总投资（万元） | 补助金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美丽乡村、工作组入驻村庄名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 美丽乡村 |  | 工作组入驻村庄 |  |
|  | 乡镇名称 | 行政村名称 | 乡镇名称 | 行政村名称 |
| 1 | 东亭镇 | 固城 | 东亭镇 | 东亭村 |
| 2 |  | 黄家营 |  |  |
| 3 |  | 翟城 |  |  |
| 4 | 东留春乡 | 北邵村 | 周村镇 | 前屯村 |
| 5 | 东旺镇 | 小五女 | 东旺镇 | 小五女村 |
| 6 | 高蓬镇 | 东牛村 | 高蓬镇 | 钮店村 |
| 7 |  | 六家村 |  |  |
| 8 |  | 北高蓬村 |  |  |
| 9 | 留早镇 | 北四合庄 | 息冢镇 | 东王郝村 |
| 10 | 开元镇 | 小油村 | 李亲顾镇 | 西湖村 |
| 11 |  | 新油村 | 明月店镇 | 三十里铺村 |
| 12 | 庞村镇 | 苏泉 | 庞村 | 苏泉 |
| 13 | 大辛庄镇 | 齐堡村 | 大辛庄镇 | 北旺村 |
| 14 |  | 西四旺村 |  |  |
| 15 | 子位镇 | 北内堡村 | 子位镇 | 寺底村 |
| 16 | 西城乡 | 东湖 | 长安办 | 大流村 |
| 17 | 杨家庄乡 | 小陈村 | 杨家庄乡 | 小陈村 |
| 18 | 清风店镇 | 西市邑村 | 清风店镇 | 西市邑村 |
| 19 | 砖路镇 |  | 砖路镇 | 西潘村 |
| 20 |  |  |  | 台头村 |

（此页无正文）

定州市乡村振兴局                        2021年7月10日印发